## Hoja1
Salario Mensual | 6000
Costo día (25 días) | 240
Costo hora (8 hrs) | 30
Estimación General del Costo del Proyecto
Concepto |  | Tipo de Gasto | Costo Est. Mensual (USD) | Costo Est. Mensual (Q) | Costo Est. Anual (USD) | Costo Est. Anual (Q)
Servidor Mysql |  | Gasto mensual | 20 | 152.6 | 240 | 1831.2
Servidor Hosting |  | Gasto mensual | 20 | 152.6 | 240 | 1831.2
Dominio y certificado SSL |  | Gasto Anual | 15 | 114.45 | 180 | 1373.4
Mantenimiento del sistema |  | Gasto mensual | 100 | 763 | 1200 | 9156
Capacitacion |  | Inversión inicial | 51.114 | 390 | 51.114 | 390
Desarrollo del sistema |  | Inversión inicial |  | 0 | 2138.9253 | 16320
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Total Estimado Primer Año |  |  | 155 | 1572.65 | 4050.0393 | 30901.8
Desarrollo y Análisis del sistema | [5 empty] | Costos de capacitación
Actividad |  | Días Est. | Costo x día (Q) | Costo x día (USD) |  | Módulo | Duración (hrs) | Costo Est.
Recolección de información y entrevistas |  | 7 | 1680 | 220.1835 |  | Programación Seccion About | 1 | 30
Análisis de viabilidad técnica |  | 2 | 480 | 62.9096 |  | Programación Seccion Cartdrawer | 1 | 30
Definición de arquitectura tecnológica |  | 5 | 1200 | 157.2739 |  | Programación Seccion Login | 2 | 60
Diagramación |  | 5 | 1200 | 157.2739 |  | Programación Seccion FAQ | 1 | 30
Diseño de base de datos |  | 7 | 1680 | 220.1835 |  | Programación Seccion Footer | 1 | 30
Diseño de interfaz de usuario (UI) |  | 6 | 1440 | 188.7287 |  | Programación Seccion Navbar | 1 | 30
Programación Seccion About |  | 2 | 480 | 62.9096 |  | Programación Seccion Hero | 1 | 30
Programación Seccion Cartdrawer |  | 3 | 720 | 94.3644 |  | Programación Seccion ProductCarusel | 2 | 60
Programación Seccion Login |  | 1 | 240 | 31.4548 |  | Programación Seccion Social | 1 | 30
Programación Seccion FAQ |  | 1 | 240 | 31.4548 |  | Programación módulo dashboard | 2 | 60
Programación Seccion Footer |  | 1 | 240 | 31.4548 |  | Total | 13 | 390
Programación Seccion Navbar |  | 1 | 240 | 31.4548
Programación Seccion Hero |  | 1 | 240 | 31.4548
Programación Seccion ProductCarusel |  | 3 | 720 | 94.3644
Programación Seccion Social |  | 1 | 240 | 31.4548
Programación módulo dashboard |  | 6 | 1440 | 188.7287
Implementación de seguridad y roles de usuario |  | 5 | 1200 | 157.2739
Pruebas funcionales |  | 5 | 1200 | 157.2739
Configuración de servicio de host |  | 2 | 480 | 62.9096
Despliegue del sistema |  | 4 | 960 | 125.8191
Total |  | 68 | 16320 | 2138.9253